## Sheet1
Aktivitas | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Durasi | PIC | Status | No | Tools | Fungsi Utama | Keterangan Penggunaan Tim
Problem Statement & Background | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2 | Fauzan | Selesai | 1 | WhatsApp | Komunikasi cepat antar anggota tim | Koordinasi harian dan diskusi ringan
Laporan Riset Pengguna | 2025-04-19 | 2025-05-08 | 9 | Fauzan | Selesai | 2 | Google Docs | Kolaborasi penulisan laporan dan riset | Menulis laporan riset dan draft jurnal bersama
Persona | 2025-04-26 | 2025-05-09 | 1 | Rayhan | Selesai | 3 | Google Sheets | Manajemen tugas, timeline, Gantt chart sederhana | Membuat tabel Project Management
Peta Empati | 2025-04-26 | 2025-05-09 | 2 | Rayhan | Selesai | 4 | Figma | Desain wireframe dan prototipe aplikasi | Mendesain struktur antarmuka aplikasi CompleX
User Journey Map | 2025-04-26 | 2025-05-09 | 2 | Azam | Selesai | 6 | GitHub | Tempat pengumpulan artefak akhir dan dokumentasi proyek | Upload file PDF, gambar, dan dokumen lainnya secara terstruktur
Analisis Kebutuhan | 2025-04-26 | 2025-05-09 | 2 | Rayhan | Selesai | 7 | Google Drive | Penyimpanan cloud file riset dan wawancara | Upload rekaman, transkrip, dan referensi riset
Wireframe Low-Fidelity | 2025-04-19 | 2025-04-28 | 9 | Fauzan | Selesai
Evaluasi Heuristik | 2025-04-20 | 2025-05-09 | 8 | Azam | Selesai
Dokumen Project Management | 2025-04-20 | 2025-05-10 | 10 | Azam | Selesai
Draft Jurnal Ilmiah | 2025-04-20 | 2025-05-10 | 10 | Fauzan | Selesai