## Sheet1
Aktivitas | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Durasi | PIC | Status
Problem Statement & Background | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2 | Fauzan | Selesai
Laporan Riset Pengguna | 2025-04-19 | 2025-04-28 | 9 | Fauzan | Selesai
Persona | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 1 | Rayhan | Selesai
Peta Empati | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2 | Rayhan | Selesai
User Journey Map | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2 | Azam | Selesai
Analisis Kebutuhan | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2 | Rayhan | Selesai
Wireframe Low-Fidelity | 2025-04-19 | 2025-04-28 | 9 | Fauzan | Selesai
Evaluasi Heuristik | 2025-04-20 | 2025-04-28 | 8 | Azam | Selesai
Dokumen Project Management | 2025-04-20 | 2025-04-30 | 10 | Azam | Selesai
Draft Jurnal Ilmiah | 2025-04-20 | 2025-04-30 | 10 |  | Selesai